## Feuil1
| Sem. 1 (22 au 25 mai) | Sem. 2 (28 mai au 1er juin) | Sem. 3 (4 au 8 juin) | Sem. 4 (11 au 15 juin) | Sem. 5 (18 au 22 juin) | Sem. 6 (25 au 29 juin) | Sem. 7 (2 au 6 juillet) | Sem. 8 (9 au 13 juillet) | Sem. 9 (16 au 20 juillet) | Sem. 10 (23 au 27 juillet)
Lundi |  | Préparation des étapes de travail sur terrain | Calcul des différents nuages de points | Rapport, mise au propre | Comparaison des nuages entre eux | Méthodologie de la numérisation | Séances intermédiaires | script pour optimiser les calculs | Finalisation du rapport | Contrôle des annexes
Mardi | Début de TB, discussion, installation programme | Préparation des étapes de travail sur terrain | Calcul des différents nuages de points | Prise de mesure complémentaire si besoin | Méthodologie de travail en fonction du secteur | Rapport, mise au propre | Rapport, correction + traitement des remarques | script pour optimiser les calculs | Finalisation du rapport | Contrôle du rapport
Mercredi | Recherche de documentation | Prise de mesure / levé valeur doit de l'église | Calcul des différents nuages de points | Orthophoto | Rapport, mise au propre | Rapport, Finalisation pour rendu | Recherche de méthode de numérisation | Modélisation --> test | Finalisation du rapport
Jeudi | Plan de travail | Prise de mesure | Rapport, mise au propre | Assemblage des nuages entre eux - méthode - géoréférencement | Méthodologie de travail en fonction du secteur | Rendu rapport intermédiaire | Recherche de méthode de numérisation | Modélisation --> test | Finalisation du rapport
Vendredi | Terrain : visite de l'église | Prise de mesure | Calcul des différents nuages de points | Qualité des nuages - comparaison avec le doit | Méthodologie de la numérisation | Méthode pour le clocher de l'église | script pour optimiser les calculs | Modélisation --> test | Finalisation du rapport | Rendu final
| Calcul / analyse bureau | Terrain | Discussion / bibliographie | Rapport | Rendu / séance inter.